# Утверждаю.

# Приказ №  119     от 26.10.2022г.

# ОТЧЕТ ПО ПРОГРАММЕ АНТИРИСКОВЫХ МЕР (2 ЭТАП август-ноябрь)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Холмушинская основная общеобразовательная школа»

# «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»

В рамках реализации Концепции развития школы и Среднесрочной программы развития школы на 2022 год разработана программа антирисковых мер по направлению «Высокая доля обучающихся с рисками  учебной неуспешности»,  основная цель которой снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности.  Для достижения поставленной цели были  определенны следующие задачи:

- Провести диагностику причин учебной  неуспешности среди 5-9 классов

- Создать банк данных, распределить по группам риска учащихся 5-9 классов, испытывающих затруднения в обучении

- Создать условия для эффективного обучения и развития обучающихся с низкими учебными возможностями, освоения базовых программ.

- Сформировать умения и навыки учебной деятельности у обучающихся с низкими возможностями, развивить навыки самообучения, самовоспитания, самореализации.

- Составить индивидуальную программу обучения для слабоуспевающих обучающихся с учетом его индивидуальных и личностных особенностей.

- Обеспечить единство внеурочной и урочной системы образования для обучающихся 5-9 классов

Реализации программы антирисковых мер в период с августа по ноябрь  2022  года.

| № | Наименование мероприятия |  | Ответственные исполнители | Сроки реа- лизации | Отметка об исполнении | Ссылка размещение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промежуточная диагностика причин учебной неуспешности учащихся 5-9 классов |  | Классные руководители | Сентябрь | Была даны рекомендации педагогам и разработаны индивидуальные маршруты. | http://holmsc.uoura.ru/images/Справка._Анализ_промежуточной_диагностики.doc http://holmsc.uoura.ru/images/Диагностика_школьной_неуспешности.doc |
| 2 | Проведение стартового контрольного среза знаний обучающихся по русскому языку и математике |  | Заместитель директора школы | Сентябрь | Были проведены срезы по русскому языку и математике в 5- 9 классах. | http://holmsc.uoura.ru/images/Анализ_стартового_контроля_по_русскому_языку.doc http://holmsc.uoura.ru/images/Анализ_стартового_контроля_по_математике.docx |
| 3 | Составление индивидуальной программы обучения для слабоуспевающих учащихся с учётом их индивидуальных и личностных особенностей |  | Педагоги | Сентябрь-ноябрь | Классные руководители совместно с учителями-предметниками составили индивидуальный план работы со слабоуспевающими учениками | http://holmsc.uoura.ru/images/Работа_учителей_со_слабоуспевающими_детьми.doc http://holmsc.uoura.ru/images/Индивидуальный_план_работы.doc http://holmsc.uoura.ru/images/Оказание_своевременной_помощи.docx |
| 4 | Повышение методического уровня учителей через участие в педагогических советах, семинарах, заседаниях предметных методических объединениях, КПК | Педагоги |  | Август-ноябрь | Участие педагогов в педсоветах, РМО, повышение квалификации | http://holmsc.uoura.ru/images/Справка.docx |
| 5 | Обеспечения единства внеурочной и урочной системы образования для учащихся 5-9 классов | Педагоги дополнительного образования, учителя |  | Сентябрь-ноябрь | Разработка плана внеурочной деятельности для каждого ученика | http://holmsc.uoura.ru/images/Недельный_план_внеурочной_деятельности_ученика.docx |
| 6 | Формирование навыков учебной деятельности у обучающихся с низкими возможностями, развитие навыков самообучения, самовоспитания, самореализации. | Классные руководители, педагоги |  | Сентябрь-ноябрь | Организация самостоятельной работы учащихся | http://holmsc.uoura.ru/images/Информация._Фото.doc |

Конечные результаты реализации программы антирисковых мер «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»:

- С  01.09.2022 обеспечивается индивидуальный подход в обучении обучающихся с трудностями в обучении.

- 61% обучающихся охвачены индивидуальными образовательными маршрутами.

- 34 обучающихся (100%) задействованы в программах внеурочной деятельности.

- 9 педагогов прошли курсы повышения квалификации .

- Количество (доля) обучающихся с трудностями в обучении, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию/получивших аттестат об освоении основного общего образования, составило в 2022 году 2 чел.(/66,6%).

- Количество обучающихся с трудностями в обучении, демонстрирующих положительную динамику в освоении основной образовательной                                                             программы, увеличилось на 35,5 % (в сравнении с маем 2022 года).

Вывод: мероприятия «дорожной карты» программы антирисковых мер по рисковому профилю «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» на 2 этапе реализации проекта «500+» выполнены в полном объеме.